Приложение 1

к приказу Министерства инвестиций и

предпринимательства Камчатского края

от 03.04.2020 № 10-п

**План мероприятий («Дорожная карта»)**

**по популяризации института самозанятых в Камчатском крае**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Срок реализации | Ответственные исполнители  |  |
| Проведение информационной кампании в рамках подготовки к введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (информационная кампания может быть разбита на направления для целевых групп: в сфере здравоохранения и образования) |
| 1 | Изготовление печатной продукции с информационно-разъяснительными материалами о порядке применения нового налогового режима  | с 01.07.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел), УФНС по Камчатскому краю  |  |
| 2 | Размещение информации в социальных сетях и на официальных сайтах УФНС, ИОГВ, МО, организаций инфраструктуры | с 14.04.2020 по 25.12.2020  | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел) | Информация будет размещена на следующих информационных ресурсах: - официальный сайт Управления налоговой службы по Камчатскому краю;- официальный сайт Министерства инвестиций и предпринимательства Камчатского края: www.kamgov.ru/aginvest;- Бизнес-портал Камчатского края - <http://smbkam.ru/>;- официальный сайт Центра поддержки предпринимателей - центрподдержки.рф;- официальный сайт Центра инноваций в социальной сфере - ciss41.ru;- официальный сайт Микрокредитной компании Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства -www.kamfond.ru;- официальный сайт Центра поддержки экспорта - kamexport41.ru;- официальный сайт Гарантийного фонда развития предпринимательства Камчатского края gfkam.ru.Социальные сети:- Центр «Мой бизнес»:Instagram: instagram.com/moibiz.kmchfacebook: facebook.com/moibiz.kamch- Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края:Instagram: www.instagram.com/investkamchatkafacebook: [www.facebook.com/investkamchatka](http://www.facebook.com/investkamchatka)Информационные ресурсы муниципальных образований Камчатского края:- официальные сайты;- печатные издания. |
| 3 | Организация и проведение семинаров, презентаций, «круглых столов» для граждан и представителей бизнес-сообществ | с 01.07.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел), УФНС по Камчатскому краю, отраслевые ИОГВ, органы местного самоуправления  | 18.06.2020 - семинар о введении в Камчатском крае с 01.07.2020 специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (УФНС Камчатского края);30.06.2020 - семинар о введении в Камчатском крае с 01.07.2020 специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (УФНС Камчатского края);24.06.2020-25.06.2020 – форум, посвященный вопросам введения на территории Камчатского края специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (Центр «Мой бизнес»);Июнь 2020 – «круглый стол» с участием социальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в переходе на налоговый режим НПД (Центр «Мой бизнес»);Август 2020 - «круглый стол» с участием социальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в переходе на налоговый режим НПД (Центр «Мой бизнес»);Сентябрь 2020 - «круглый стол» с участием социальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в переходе на налоговый режим НПД (Центр «Мой бизнес»);Октябрь 2020 - «круглый стол» с участием социальных предпринимателей, физических лиц, заинтересованных в переходе на налоговый режим НПД (Центр «Мой бизнес»);3-я декада июля 2020 - Елизовский муниципальный район: семинар для граждан (физических лиц) и ИП, желающих зарегистрироваться плательщиками НПД для разъяснения порядка регистраций и использования мобильного приложения (с привлечением представителей УФНС и Центра «Мой бизнес»);3 квартал 2020 - Олюторский муниципальный район: семинар для граждан (физических лиц) и ИП, желающих зарегистрироваться плательщиками НПД;4 квартал 2020 Тигильский муниципальный район: «круглый стол» по «Самозанятым» с социальными предпринимателями, физическими лицами, заинтересованными в переходе на налоговый режим НПД «Круглый стол»;01.07.2020-25.12.2020 - Алеутский муниципальный район: мероприятия по обучению самозанятых (уточняются);Декабрь 2020 - Усть-Большерецкий муниципальный район: Мероприятия по обучению самозанятых (уточняются): Вилючинский городской округ: дата уточняется – заседание Координационного органа в сфере развития МСП, посвященное вопросам введения на территории Камчатского края специального налогового режима «налог на профессиональный доход». |
| 4 | Применение видеоматериалов, разработанных ФНС России для целевых групп плательщиков налога | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | УФНС по Камчатскому краю | На регулярной основе |
| 5 | Информирование через Центр «Мой бизнес» (консультирование, распространение информационных материалов) | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» | На регулярной основе |
| 6 | Размещение информации на носителях наружной рекламы  | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел), УФНС по Камчатскому краю  | Сентябрь-декабрь 2020 - размещение информации на носителях наружной рекламы с изображением первых зарегистрированных в качестве самозанятых (по адресам:г. Петропавловск-Камчатский, Тушканова,10;г. Петропавловск-Камчатский, Ленинградская, 68). |
| 7 | Создание специализированных медиа-проектов, в том числе образовательных («Один день из жизни самозанятого» и прочие)  | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел) | Июнь 2020 – проект на тему: «Начало действия режима самозанятых» с информированием о новом режиме и его особенностях;Август 2020 – проект на тему: «Один день из жизни самозанятых;Август 2020 – проект на тему: «Я самозанятый». |
| 8 | Размещение информационных материалов на плазменных панелях в кредитных учреждениях (о том, кто может стать плательщиком, как им стать, и другая информация)  | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел), кредитные организации | Вилючинский городской округ: размещение информации световом экране в центре города.Размещение на экранах по согласованию в кредитными учреждениями. Срок уточняется. |
| 9 | Проведение циклов телевизионных и радиопрограмм о возможностях, применения нового режима для самозанятых, с комментариями уже действующих плательщиков (приглашенных из других регионов)  | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел)  | Июнь-декабрь 2020 - 1 этап: информирование о возможности регистрации для работы в новом налоговом режиме;Спикеры: представители ИОГВ, организации инфраструктуры «Мой бизнес», ФНС, представители действующих самозанятых из других регионов.Июль – декабрь 2020 - 2 этап: вовлечение граждан в налоговый режим. Спикеры: первые представители зарегистрированных самозанятых.Ноябрь – декабрь 2020 - 3 этап: стимулирование.Спикеры: представители самозанятых, ИОГВ, инфраструктуры «Мой бизнес», ФНС. |
| 10 | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления по повышению информированности граждан о налоге на профессиональный доход | с 01.06.2020 по 25.12.2020 | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, УФНС по Камчатскому краю. | 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал 2020 года – Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края: проведение методических семинаров с органами местного самоуправления (3 мероприятия). |
| 11 | Организация портала (или раздела на сайте) для потенциальных самозанятых | 01.07.2020 по 31.12.2020  | Центр «Мой бизнес» (информационный отдел), Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Создание на сайте центрподдержки.рф отдельного раздела «Самозанятость» и размещение в нем информации для потенциальных самозанятых. Центр поддержки предпринимателей - центрподдержки.рф;Бизнес-портал Камчатского края - http://smbkam.ru/. |
| 12 | Проведение в 2020-2021 годах кампаний с крупнейшими налогоплательщиками по агитации фрилансеров, оказывающих им услуги зарегистрироваться в качестве самозанятых |  |  | В разработке |
| 13 | Организация встреч с крупнейшими налогоплательщиками Камчатского края и их информирование  | с 01.05.2020 по 20.06.2020 | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, УФНС по Камчатскому краю, органы местного самоуправления (Петропавловск-Камчатский городской округ, Елизовский, Усть-Большерецкий, Усть-Камчатский, Мильковский муниципальные районы) | Заседание Совета в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Усть-Камчатском муниципальном районе (после снятия ограничительных мер).Другие мероприятия уточняются.  |
| Организация взаимодействия граждан и СМСП с плательщиками на профессиональный доход |
| 14 | Организация площадок на форумах для предпринимателей | июнь 2020 года, октябрь 2020 года  | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АНО «КВЦ» | Форум для самозанятых 30 июня 2020 |
| 15 | Организация форума по самозанятым | 4 квартал 2020 года  | Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, АНО «КВЦ» | Уточняется  |
| Встречи с кредитными организациями |
| 16 | Рассмотрение возможности внедрения системы кэшбэк для лиц, пользующихся приложением «Мой доход» | до 01.06.2020 | МКК Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства, Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края | Уточняется |
| 17 | Рассмотрение возможности предоставления льготных кредитов самозанятым (например, для врачей на медоборудование, для таксистов на автомобили и т.д.) |
| Проведение образовательных мероприятий среди потенциальных целевых групп |
| 18 | Старт-ап школа для потенциальных самозанятых | с 01.09.2019 до 30.12.2020  | Центр «Мой бизнес» | Уточняется.  |
| 19 | Семинары для потенциальных самозанятых |
| 20 | Организация профориентационного проекта для потенциальных самозанятых в возрасте до 30 лет, а также образовательные профориентационные модульные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки (10 программ по 36 часов (по опыту г. Москвы) |
| Вовлечение в самозанятость врачей и учителей |
|  | Мониторинг выдачи лицензий Минздравом Камчатского края на осуществление частной практики врачей и вовлечение получателей лицензий в самозанятость | с 01.05.2020 до 31.12.2020 | Министерство здравоохранения Камчатского края | Уточняется |
| 21 | Стимулирование репетиторства с будущим использованием приложения «Мой доход». Проведение педсоветов в школах |  | Министерство образования Камчатского края, органы муниципального образования | Уточняется |
| Информирование потенциальных самозанятых в других отраслях |
| 22 | Работа с ассоциациями, объединениями, союзами, в которых состоят физические лица, обладающие признаками самозанятых граждан | С 01.05.2020 до 31.12.2020 | Общественные объединения Камчатского края, Министерство инвестиций и предпринимательства Камчатского края, Центр «Мой бизнес», Агентство по внешней политике Камчатского края, органы местного самоуправления  | Уточняется.  |